## 工作表1
考核角度 | 考核项 | 目标 | 主要工作 | 输出物 | 涉及系统 | 考核点
项目 | 项目立项 | 了解需求 | 1、需求交流 | 简单需求文档 | - | 输出物
|  | 明确目标、范围以及可行性 | 2、确定项目 | 需求功能列表 | - | 输出物
|  | 估计工作量，预算成本 | 3、项目预测 |  | - | 输出物
| 项目计划 | 明确项目功能列表 | 1、开发支撑平台录入项目哦给你功能树 | 项目功能树 | 开发支撑平台 | 输出物
|  | 制定项目计划 | 2、确定项目参与人员，进度 | 项目规划 | - | 输出物
|  | 制定技术实现方案 | 3、确定项目所使用的技术、框架等 | 项目规划 | - | 输出物
| 设计 | 概要或详细设计 | 根据难易程度设计程序实现方案 | 设计文档 | - | 输出物、进度
| 编码和单元测试 | 编码 | 完成业务功能编码 | 代码 |  | 输出物、进度
|  | 单元测试 | 完成单个小模块的测试工作 | 注释说明书 |  | 输出物、进度
| 集成测试 | 集成测试 | 集成测试 | 测试用例 |  | 输出物、进度
|  | bug | bug录入开发支撑平台，并修改 | bug说明书，代码 | 开发支撑平台 | 输出物、进度
| 完成结项 | 项目收尾 | 项目总结 | 项目说明书，结项 |  | 输出物、进度
技术管理 | 技术培训 | 半年一次技术培训 |  | 培训材料 | 开发支撑平台 | 输出物
| BUG管理 | 要求bug处理人员输出文档 | 开发支撑平台录入bug | 开发支撑平台bug | 开发支撑平台 | 平台bug列表
| 故障管理 | 要求故障处理人员输出文档 | 开发支撑平台录入故障 | 开发支撑平台故障 | 开发支撑平台 | 平台故障列表
| 员工离职率 | 每年离职人次/部门人数总和
项目阶段点达成率
文档合格率
技术分享培训
故障处理
bug回归合格率